西安光机所基本建设项目变更签证、认质认价管理办法

西光条保字〔2024〕16号

第一章 总 则

第一条 本办法适用于我所新建、扩建、改建等工程实施过程中所有有关变更、签证、认质认价的管理。

第二条 工程变更遵循的原则是：符合国家质量规范、必要、经济、优化使用功能、控制建设成本和建设工期、确保安全性等；工程签证遵循的原则：真实、合理。

第三条 工程变更、签证需由条件保障处组织专家进行评议。

- 委托专业的造价咨询单位编制估算费用（由最高工程限价两家单位和全过程咨询管理单位随机组合进行）。

- 组织评议：估算费用10万元以下的自行组织专家进行评议；10万元（含）以上及30万元以下的组织人数不少于3人的相关专业注册一级专家进行评议；30万元（含）及以上的组织人数不少于5人的相关专业注册一级专家进行评议。

第二章  变更、签证管理

第四条 本办法中的工程变更，是指工程竣工验收前设计图纸或施工内容的变更，根据变更内容可分为设计变更和工程现场变更。

- 设计变更的内容包括：

- 原设计中不符合现行国家规范、法规的内容；

- 原设计中存在的漏项和缺陷等内容；

- 原设计的施工工艺不合理的内容；

- 科研工艺要求变更后需要调整原设计功能的等。

- 工程现场变更的内容包括：

- 使用新工艺、新材料、先进的施工技术措施后，项目更加经济、合理的内容；

- 根据施工条件限制而发生的变更；

- 签证、其他特殊情况。

第五条 工程变更流程。

- 根据评议意见，实行分级审批制度。变更估算费用10万元以下的由条件保障处负责人审批；10万元（含）以上及30万元以下的须提交主管所领导审批；30万元（含）及以上的须提交所长审批。

- 条件保障处根据审批意见，组织实施。

第六条 工程签证是指：在工程项目实施过程中，因临时发生、不可预见及不可抗力等因素，引起的人工、材料、机械等的调整，涉及合同价款之外的责任事件所做的签证确认证明。

第七条 《工程签证单》填写内容应包括：依据、时间、部位、过程、估算费用等必要要素。对于隐蔽工程或完成后不能显现内容的签证，必须存留施工前、施工过程中的影像证明材料，与《工程签证单》一起作为结算审核依据。

第八条 工程签证流程。

- 签证管理实行分级审批制度。签证估算费用10万元以下的由条件保障处负责人审批；10万元（含）以上及30万元以下的提交主管所领导审批；30万元及以上的需提交所长审批。

- 条件保障处签发工程签证单，结算时作为资料进行审核。

第九条 工程签证原则上要求实施完成后的5个工作日内办理完成，因特殊原因无法及时办理的，补办签证不应超过15天。

第三章  认质认价的管理

第十条 认质认价是指：对以暂估价方式列入施工合同中的内容（包括材料/设备、专业分包工程），采用本办法进行确认质量、价格的程序。

第十一条 认质认价的流程。

- 提出：施工单位负责提出材料设备等的认价申请，填写《认质认价申请表》（附件1）。

- 办理：条件保障处负责组织认质认价工作。

- 估算总价低于30万元（含30万元）以下的材料/设备（不包含外墙保温、门窗、墙地砖、涂料、玻璃胶、耐候胶、电缆、配电柜、卫生洁具）：

条件保障处组织用户代表、监理单位等共同组成考察小组（人数不少于三人），共同对质量、价格进行独立市场考察，形成考察报告，并提出参考意见。条件保障处根据考察报告，形成认价决策文件。

- 专业分包工程、估算总价高于30万元以上材料/设备：

条件保障处负责落实实施方案和投资预算，提出实施申请，报请主管所领导审批。条件保障处根据《西安光机所基本建设项目招投标管理办法》，组织相应的采购活动，形成认价决策文件。

- 条件保障处负责形成《认质认价确认单》（附件2）并进行签发。

第四章  监督管理

第十二条 基本建设项目实施过程的监督管理主要包括变更、签证及认质认价的符合性、真实性、经济性，建设质量，执行情况，验收情况等。

第十三条 基本建设项目实施管理流程中的各职能部门，在履职过程中同时肩负业务监管的职责，应强化责任意识，严格遵守研究所的各项规定，确保所有活动合法、合规。

第十四条  监督审计处进行监督。如发现有违规违纪的情形，按照有关程序对相关人员严肃追责。

第六章 附 则

第十五条 工程变更、签证、认质认价资料纳入工程档案管理，相应进行发放、存档。归档资料依据《中国科学院西安光机所基本建设项目档案管理办法》执行。

第十六条	本办法由条件保障处负责解释和监督执行。

第十七条	本办法自印发之日起实施。原《中国科学院西安光机所基本建设项目变更签证管理办法》（西光条保字〔2021〕56号）同时废止。

# 附件：1.《认质认价申请表》

2.《认质认价确认单》