西安光机所基本建设项目管理办法

西光条保字〔2025〕107号

第一章  总	 则

第一条 为加强和规范研究所基本建设项目的申请、实施、管理及竣工验收工作，保证工程建设质量，提高投资效益，根据《中华人民共和国建筑法》《中国科学院基本建设项目管理办法》等法律、法规和有关规定，结合研究所实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于研究所使用中央预算内投资、所自筹以及其他部门（含地方政府）投资的资金进行新建、改建、扩建及装饰改造的基本建设项目，主要包括科研平台及其辅助用房、教育设施、生活及其辅助用房和配套基础设施等。

第三条 立项部门、管理部门或经费下达部门另有规定的，从其规定。

第四条 基本建设项目管理遵循以下基本原则：

（一）坚持规范化、程序化管理，严格执行国家有关法律、法规、规定和政策。

（二）坚持科学统筹，强化顶层设计，着力提升研究所的基础设施条件支撑保障能力。

（三）按照项目性质、资金来源、管理要求的不同，坚持分类管理与实施。

（四）坚持总体组织与分工负责相结合，注重总体的原则，对基建项目全过程实施管理和控制，做到分工明确、流程合理。

（五）坚持集体决策原则。

第五条 基本建设项目管理实行全过程责任制，即落实项目法人、工程质量、安全、进度、投资、档案、廉洁从业责任制。

第二章  职责分工

第六条 项目法人的职责。

基本建设项目实行法人责任制，研究所的法定代表人是第一责任人，对基本建设项目全过程负责，即对项目的规划论证、资金筹措、建设实施、竣工验收、项目验收、资产交付、项目后评价等全过程负责。

法定代表人可委托主管所领导负责基本建设项目的管理工作。

第七条 主管所领导的职责。

分管基本建设项目的主管所领导对基本建设项目直接负责，即对基本建设项目的规划、论证、立项、实施、验收等负直接领导责任。

基本建设项目实施过程中分管财务、资产、科研、生产安全、环保、保卫安全、保密、职业卫生、档案等业务的主管所领导负有相应的领导和协调责任。

第八条 使用部门负责人的职责。

各部门正职是本部门基本建设项目的第一责

任人，对本部门提出的各类基建项目的条件需求负直接责任同时

在实施过程中负有相应的协调责任。

第九条 基建管理部门的职责。

条件保障处是基本建设项目的组织管理部门，负责项目全过程的实施与管理。研究部/室自行进行装饰改造，投资额度＜50万元的基本建设项目，由研究部（室）自行负责项目全过程的实施和管理。

具体职责包括：

（一）项目立项阶段。

1. 牵头组织科研管理部门、使用部门等进行前期的论证。组织编制项目立项申请报告（包括项目建议书、可行性研究报告和实施方案三类）并经使用部门确认，按照相关部署和要求进行项目申报、答辩等。

2. 负责办理编报立项申请报告的前置条件，如：土地规划选址意见、环评、稳评、能评等单项评价。

3. 依据可行性研究报告批复文件，办理用地审批、规划许可、详勘等，牵头组织科研管理部门、使用部门等，组织编制项目初步设计和投资概算，按照相关部署和要求进行项目申报、答辩等。

（二）项目实施阶段。

1.严格执行国家、地方及行业有关规定，严格执行项目批复，对项目实施进行全过程的组织、协调和质量标准（材料设备及工艺）管理；发现和处理项目实施过程中的问题；确保项目实施过

程合法、合规，确保建设工程质量和施工安全。

2.勘查、设计的成果需委托第三方审查机构审查。

3.按基本建设程序向地方政府的规划、住建、人防等部门办理建设审批手续，缴纳城市建设配套费等。

4.按批复的招标核准意见及研究所的相关规定，委托工程、材料设备和服务的招标，负责招标文件的审核、负责合同文本的编制与签署。组织完成工程、材料设备和服务的实施。

5.按要求编报年度预算需求及投资计划建议，及时向有关部门报送项目投资计划、执行情况等统计信息。

6.按照项目监督检查的计划和要求，组织开展项目现场检查的准备工作，组织对监督检查过程中发现的问题进行整改、上报。

7.通过节点控制加强项目文件过程管理，实现从项目文件形成、流转到归档管理的全过程控制，完成预立卷工作。由项目现场主管、资料复核人、部门领导和综合档案室逐级审核档案资料完整性、准确性、系统性等，待资料确认无误后再行支付工程款，支付工程预付款（或安全文明措施费）前，完成前期立项、招投标和开工前建审手续相关资料的归档；支付工程款尾款（工程款付至97%）前完成项目资料的归档，填报《工程支付申请表》(附件2) 和《工程资料检查表》(附件3)。

（三）项目验收阶段。

1. 组织工程项目竣工验收，办理工程项目的规划、消防、节能、环保、档案等专项验收和竣工备案。

2. 组织、协调完成工程结算审核，会同综合档案室完成项目档案验收，配合财务资产管理处完成项目竣工财务决算审计。

3. 负责提交项目验收申请，编制项目竣工验收总结报告、配合项目总体竣工现场验收。

（四）后期管理。

1. 负责保修期内出现施工质量问题和维修保养。

2. 配合上级部门做好项目后评价工作（需要时）。

3. 对研究部/室自行进行的装饰改造项目进行飞行检查。

4.项目验收后30个工作日内负责启动办理不动产权证工作。

第十条  财务资产管理部门的职责。

负责项目实施过程中的财务核算及管理、政府采购、资产管理等。具体职责包括：

（一）	财务管理方面。

1.项目立项阶段。负责提供项目前期论证时所需的财务状况等信息；筹划项目的经费来源及比例。

2.项目实施阶段。按年度投资计划落实各项财务相关工作，筹措自筹资金、监控预算执行进度、财务审核、会计核算、资金支付等财务管理工作。

3.项目验收阶段。负责编制项目竣工财务决算报告；委托/配合完成项目竣工财务决算审计。

（二）资产管理方面。

1.项目立项阶段。负责提供前期论证时所需的研究所现有条件

状况等信息。

2.项目验收阶段。负责办理资产入账登记及固定资产接收手续。

3.后期管理。资产交付使用后，履行资产管理的职责；配合做好后评价工作（需要时）。

第十一条 科研管理部门的职责。

科研管理部门是基本建设项目的协调部门，配合项目前期规划论证等工作。

档案室是基本建设项目的档案管理部门，负责在项目实施过程中不定期的对档案收集管理工作进行业务指导、培训和检查。

第十二条 使用部门的职责。

研究室/部是基本建设项目的技术负责部门，负责项目申请需求的论证、实施的技术确认等。具体职责包括：

（一）项目申请阶段。负责本部门基础设施条件需求的论证和建设要求的提出；会同条件保障处、科研管理部门编报项目申请文件。负责功能需求、工艺布局、水电气洁净等配套条件规划，填写《工艺设备对环境需求表》(见附件4)，论证项目建议书、可行性研究报告、初步设计等申报文件的技术部分。

（二）项目勘察设计阶段。负责初步设计阶段和施工图设计阶段的功能需求、工艺布局、水电气洁净等配套条件需求的完善，

论证并确认初步设计文件。

（三）项目实施阶段。根据科研发展需要，可提出功能变更需求，按变更管理实施办法上报审批。

研究部/室自行进行装饰改造，投资额度＜50万元的基本建设项目，由研究部/室负责编制项目实施计划及概算，填写《房屋装饰、改造工程项目立项申请表及承诺书》（详见附件1），提交逐级审批。由研究部/室自行负责项目全过程的实施、管理、验收和档案归档，条件保障处提供技术性的支持。

（四）项目验收阶段。资产交付后，按照研究所资产管理的要求履行资产使用、日常维护、保管等职责。

第十三条  综合管理部门的职责。

是基本建设项目实施过程中重大事项协调、重大接待工作的责任部门，具体职责包括：协助基建管理部门对接相关政府部门工作(环保)，协助基建管理部门处置公共突发事件（舆情管控）。

负责档案管理，在项目实施过程中不定期的对档案收集管理工作进行业务指导、培训和检查。档案管理部门负责联系上级主管部门进行项目档案验收。

第十四条 人事部门和研究生教育部门的职责。

人事部门是基本建设项目的人员保障部门，具体职责包括：负责落实项目申报、实施及验收过程中人员保障、职业卫生的证明材料；协调相关部门的工作；研究生教育部门负责教育基建设施条件的论证和建设需求的提出。人事部门和研究生教育部门负责3H工程项目的论证和建设需求的提出。

第十五条 安全、保密部门的职责。

是基本建设项目中生产安全、消防安全、安全保卫及保密条

件建设的监督部门，具体职责包括：

负责监督、检查、指导项目实施过程中生产安全、消防安全及安全保卫工作，不定期检查安全隐患，提出改进安全生产管理的建议。

负责指导基本建设项目中保密条件的建设需求，审核建设项目中的保密技防措施、方案是否符合认证标准；负责监督检查项目涉及的保密要求和防护是否按认证标准执行。

第十六条 监督审计部门的职责。

负责对项目建设全过程基建管理部门履职尽责情况进行监督。协助开展风险识别、提出防控举措建议，通过对重大基建项目招标采购情况等开展调研了解、随机抽查以及审计等多种方式，加强对重点领域和关键环节的风险识别、分析研判和监督提醒。从每年的重点基建项目中抽取1~2个，对结算审计的结果进行复核。

如发现有违规违纪的情形，按照有关程序对相关人员严肃追责。

第三章  项目立项管理

第十七条 项目立项管理。

（一）根据《中国科学院基本建设项目管理办法》中基建项目规划、立项规定的内容和深度，各部门按本制度中规定的职能要求执行。

（二）预算投资750万元（含）以上的项目，须严格执行《中

国科学院西安光机所“三重一大”事项决策实施细则》（西光办字〔2024〕99号），该细则若有变更，从其规定；列入研究所年度预算的项目，按照批复进行实施。

第四章  项目实施过程

第十八条 项目实施管理。

（一）研究所负责组织项目建设实施和管理，严格落实项目法人责任制，成立项目领导小组和工作小组。

（二）项目实施应严格执行国家有关法律法规和政策的规定，严格按照批准的设计文件组织项目实施，严禁擅自提高建设标准、扩大建设规模、改变建设用途。

（三）项目应严格执行基建项目报建程序，根据项目规模依法接受地方政府的监督和管理，及时办理规划许可、施工许可、质量监督、安全监督等前期手续，做到合法施工、规范施工。

（四）招投标管理。须严格执行《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规，按照《西安光机所条件建设项目招标及非招标采购管理办法》的规定组织开展项目招标投标活动。

招投标过程中，需明确主要材料设备（如墙地砖、涂料、保温、门窗、洁具、空调、电缆、配电元器件等）和专业分包工程（电梯、弱电、消防等）的技术参数和规格、施工工艺和做法、品牌档次等。

（五）质量、安全管理。依据《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》的要求，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位等部门依法对建设工程质量和安全生产负责。

（六）进度管理。须明确项目建设进度目标；制订切实可行的项目实施计划及计划控制措施；加强进度计划的对照检查，发现偏差及时查找原因、采取措施，确保建设工程合理工期。

（七）投资管理。应严格按照批复、备案或审批的建设内容和投资规模、支出范围，严格控制建设成本，原则上项目实际投资金额不得超过批复概算投资的3%，由于政策调整、价格上涨、地质条件发生重大变化等原因确需调整投资概算的，由项目单位提出调整方案，按照规定程序报原概算核定部门核定。概算调增幅度超过原批复概算百分之十的，概算核定部门应按照规定委托评审机构进行专业评审，并依据结论进行概算调整。严格按照合同约定和工程款结算程序支付工程款。

（八）合同管理。基本建设项目中涉及的所有合同均严格执行《西安光机所条件建设项目合同管理办法》的相关规定，并严格按照合同约定执行。

（九）信息管理。须按照要求通过指定的投资管理信息系统及时报送项目进展等情况，对项目进行全程全面的动态监控和管理。应依据项目建设进度和工程实际需求，负责申请年度中央预算内投资、其他部门（含地方政府、自有资金）投资等。其中编报年度中央预算内投资计划及绩效目标时，编制的依据、主要内

容，应符合国家发改委、财政部、中国科学院等部门有关的要求。

（十）工程结算审核。固定总价合同以合同价款结算，原则上不得在实施过程中再行变更、签证等；固定单价合同须委托符合资质要求的单位实施工程造价结算审核。

（十一）财务决算审核。须委托符合资质要求的审核单位，完成项目竣工财务决算审计、及时办理资金清算。

（十二）项目档案。项目档案的收集、整理要与进度同步进行。项目档案管理按照《中国科学院基本建设项目档案管理实施细则》及研究所相关规定执行。

第五章  项目验收

第十九条 项目完工后，应及时办理竣工验收手续，包括人防、消防、规划、节能、城建档案等专项验收，直至竣工备案验收。

第二十条 在项目竣工财务决算审核报告形成后，及时办理固定资产交付使用手续。

第二十一条 提交项目验收申请，办理项目验收。

第二十二条 列入上级主管部门项目后评价工作计划的，按《中央政府投资项目后评价管理办法》等规定执行。

第六章  监督管理

第二十三条 项目的监督管理主要包括立项的必要性、符合性和真实性，项目成本，建设质量，合同执行情况，资产交付使用

等。

第二十四条 项目实施管理流程中的各职能部门，在履职过程中同时肩负业务监管的职责，应强化责任意识，严格遵守研究所的各项规定，确保所有活动合法、合规。

第二十五条 项目实施管理流程中应不定期的对项目的质量、安全、投资、进度进行自查和互查，监督制度的执行情况，提高管理能力。

第七章  廉政管理

第二十六条 廉洁从业要求。凡参加研究所基本建设工作的管理人员必须自觉遵守国家法律法规及研究所的相关规章制度，规范行事，廉洁自律。

第二十七条 基本建设项目管理建立公开、透明的集体决议体制。对于比价文件、招标文件、认质认价、合同文本、管理制度、工程质量等重要事项，需集体讨论，集体决策，自觉接受监督。

第二十八条 签订基本建设项目工程合同时须签订《廉洁协议书》，约定双方。

第八章  奖 惩

第二十九条 研究所将对项目论证、建设和验收过程中工作成效显著的部门或个人进行表彰奖励。

第三十条 项目实施过程出现下列情况的予以处罚，处罚措施

按相关制度执行。

（一）擅自改变项目的建设内容、建设规模及建设标准的。

（二）擅自进行重大设计变更，导致项目严重超支的。

（三）项目管理不善，弄虚作假，严重违反国家财务管理规定使用建设资金的。

（四）由于前期调研工作存在问题，调研不充分造成闲置、经济浪费的。

（五）项目实施管理不规范，受到上级通报批评的。

（六）工程出现质量问题，影响交付的。

（七）建设过程中出现安全、保密及廉洁从业等事故的。

第九章  附 则

第三十一条 关联交易管理。基本建设项目实施过程中的关联交易业务按照研究有关规定执行，项目的立项部门等有需要对关联交易进行延伸审计规定的，从其规定。条件保障处负责在签订委托合同时及时说明详细要求。

第三十二条 保密要求。按照国家及研究所有关规定，各部门应切实加强保密管理，落实保密工作责任制，确保项目实施中不发生失泄密事件。

第三十三条 本办法由条件保障处负责解释。

第三十四条 本办法自印发之日起施行，原《中国科学院西安光机所基本建设项目管理办法》（西光条保字〔2021〕52号）同时

废止。

附件：1. 房屋装饰、改造工程项目立项申请表及承诺书

2.工程支付申请表

3.工程资料检查表

4. 工艺设备对环境需求表

5. 基本建设项目管理流程图